## Planilha1
Atividades | Inicio | Fim | Atualização | Qt. Dias
Criar rascunho Excalidraw | 2024-02-07 | 2024-02-09 | OK | 3
Reuniao com o cliente | 2024-02-08 | 2024-02-09 | OK | 2
Daily | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
Logo da equipe | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
Logo do projeto | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
Daily | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK | 1
Desenvolvimento do design da aplicação mobile | 2024-02-12 | 2024-02-16 | OK | 5
Desenvolver esboço da interface web. | 2024-02-15 | 2024-02-19 | OK | 3
Criação da landing page | 2024-02-14 | 2024-02-19 | OK | 4
(UI)Validar design da aplicação mobile | 2024-02-16 | 2024-02-16 | OK | 1
(Planning) Definir requisitos e modelar o sistema. | 2024-02-14 | 2024-02-16 | OK | 3
(Planning) Definir arquitetura e tecnologias | 2024-02-14 | 2024-02-16 | OK | 3
(Marketing)Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
(Marketing)Preparar apresentação | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
(Marketing)Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
Plnanilha Excel | 2024-02-21 | 2024-02-25 | OK | 3
Atualizando o projeto do figma | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | 1
Atualizando a Landing page | 2024-02-25 | 2024-02-28 | OK | 3
(marketing)Preparando apresentação | 2024-02-27 | 2024-02-28 | OK | 2
Planning | 2024-03-04 | 2024-03-04 | OK | 1
Review | 2024-03-04 | 2024-03-04 | OK | 1
Implementar design da aplicação web | 2024-02-26 | 2024-02-28 | OK | 3
(web) Implementar tela inicial e de login | 2024-02-29 | 2024-03-07 | OK | 6
Implementar entidades no banco de dados | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | 1
(web)Implementar funcionalidade usuário | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | 1 | Mudar a data
(web) Implementar funcionalidade viagem | 2024-03-01 | 2024-03-08 | OK | 6
(Mobile)Implementar telas de viagens | 2024-02-21 | 2024-02-27 | OK | 5
(web) Implementar telas de despesas | 2024-03-11 | 2024-03-13 | OK | 3
(web)Implementar funcionalidade despesa | 2024-03-07 | 2024-03-14 | OK | 6
(Mobile)Implementar tela inicial e de login | 2024-02-20 | 2024-02-20 | OK | 1
(web)Implementar telas de funcionários | 2024-03-07 | 2024-03-14 | OK | 6
(Web)Implementar telas de viagens | 2024-03-01 | 2024-03-05 | OK | 3
(Mobile)Implementar telas de despesas | 2024-02-29 | 2024-03-01 | OK | 2
Integrar funcionalidade de usuário entre os diferentes componentes.
Integrar funcionalidade de viagem entre os diferentes componentes
Integrar funcionalidade de despesa entre os diferentes componentes
Preparar apresentação para o diretor
Formulas:
Qt. Dias = (NETWORKDAYS([Inicio],[Fim]))
Qt. Dias = NETWORKDAYS([Inicio],[Fim])