## Planilha1
Atividades | Inicio | Fim | Atualização | Qt. Dias
Criar rascunho Excalidraw | 2024-02-07 | 2024-02-09 | OK | 3
Reuniao com o cliente | 2024-02-08 | 2024-02-09 | OK | 2
Daily | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
Logo da equipe | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
Logo do projeto | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
Daily | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK | 1
Desenvolvimento do design da aplicação mobile | 2024-02-12 | 2024-02-16 | OK | 5
Desenvolver esboço da interface web. | 2024-02-15 | 2024-02-19 | OK | 3
Criação da landing page | 2024-02-14 | 2024-02-19 | OK | 4
Validar design da aplicação mobile | 2024-02-16 | 2024-02-16 | OK | 1
(Planning) Definir requisitos e modelar o sistema. | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK | 1
(Planning) Definir arquitetura e tecnologias | 2024-02-14 | 2024-02-16 | OK | 3
Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
(Marketing)Preparar apresentação | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
(Marketing)Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
Plnanilha Excel | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | 1
Atualizando o projeto do figma | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | 1
Atualizando a Landing page | 2024-02-25 | 2024-02-28 | OK | 3
(marketing)Preparando apresentação | 2024-02-27 | 2024-02-28 | OK | 2
Planning | 2024-03-04 | 2024-03-04 | OK | 1
Review | 2024-03-04 | 2024-03-04 | OK | 1
Implementar design da aplicação web | 2024-02-26 |  | Em progresso | -32391
Implementar entidades no banco de dados | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  | 1
(web)Implementar funcionalidade usuário | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | 1
(web) Implementar funcionalidade viagem |  |  |  | 0
(Mobile)Implementar telas de viagens | 2024-02-21 | 2024-02-27 |  | 5
(web) Implementar telas de despesas |  |  |  | 0
(web)Implementar funcionalidade despesa |  |  |  | 0
(Mobile)Implementar tela inicial e de login | 2024-02-20 | 2024-02-20 | OK | 1
(web)Implementar telas de funcionários | 2024-02-28 |  | Em progresso
(Web)Implementar telas de viagens
(Mobile)Implementar telas de despesas
Integrar funcionalidade de usuário entre os diferentes componentes.
Integrar funcionalidade de viagem entre os diferentes componentes
Integrar funcionalidade de despesa entre os diferentes componentes
Preparar apresentação para o diretor |  |  |  | 0
Formulas:
Qt. Dias = (NETWORKDAYS([Inicio],[Fim]))
Qt. Dias = NETWORKDAYS([Inicio],[Fim])