## Planilha1
1 Semana |  |  |  | 2 Semana
Atividades | data | fim | Atualização | Atividades | data | fim | Atualização
Criar rascunho Excalidraw | 2024-02-07 | 2024-02-09 | OK | Daily | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK
Reuniao com o cliente | 2024-02-08 | 2024-02-09 | OK | Desenvolvimento do design da aplicação mobile | 2024-02-12 | 2024-02-16 | OK
Daily | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | Desenvolver esboço da interface web. | 2024-02-15 | 2024-02-19 | OK
Logo da esquipe | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | Criação da landing page | 2024-02-14 | 2024-02-15 | OK
Logo do projeto | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | Validar design da aplicação mobile | 2024-02-16 | 2024-02-16 | OK
|  |  |  | Definir requisitos e modelar o sistema. | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK
|  |  |  | Definir arquitetura e tecnologias | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK
3 Semana |  |  |  | 4 Semana
Atividades | Inicio | fim | Atualização | Atividades | Inicio | fim | Atualização
Preparar apresentação | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | Implementar tela inicial e de login
Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | Implementar telas de funcionários
Plnanilha Excel | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | Implementar telas de viagens
Atualizando o projeto do figma | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | Implementar telas de despesas
Preparar apresentação para o diretor | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | Integrar funcionalidade de usuário entre os diferentes componentes.
Implementar design da aplicação web |  |  | OK | Integrar funcionalidade de viagem entre os diferentes componentes
Implementar entidades no banco de dados |  |  | Essa semana | Integrar funcionalidade de despesa entre os diferentes componentes
Implementar funcionalidade usuário |  |  | Essa semana
Implementar funcionalidade viagem |  |  | Essa semana
Implementar telas de viagens |  |  | Essa semana
Implementar telas de despesas |  |  | Essa semana
Implementar funcionalidade despesa |  |  | Essa semana