## Planilha1
1 Semana
Atividades | Inicio | Fim | Atualização | Qt. Dias
Criar rascunho Excalidraw | 2024-02-07 | 2024-02-09 | OK | 3
Reuniao com o cliente | 2024-02-08 | 2024-02-09 | OK | 2
Daily | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
Logo da esquipe | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
Logo do projeto | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | 1
2 Semana
Atividades | Inicio | Fim | Atualização | Qt. Dias
Daily | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK | 1
Desenvolvimento do design da aplicação mobile | 2024-02-12 | 2024-02-16 | OK | 5
Desenvolver esboço da interface web. | 2024-02-15 | 2024-02-19 | OK | 3
Criação da landing page | 2024-02-14 | 2024-02-15 | OK | 2
Validar design da aplicação mobile | 2024-02-16 | 2024-02-16 | OK | 1
Definir requisitos e modelar o sistema. | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK | 1
Definir arquitetura e tecnologias | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK | 1
Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
Preparar apresentação | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK | 1
Plnanilha Excel | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | 1
Atualizando o projeto do figma | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK | 1
Atualizando a Landing page | 2024-02-25 | 2024-02-28 | OK | 3
Preparando apresentação pro pessoal | 2024-02-27 | 2024-02-28 | OK | 2
3 Semana
Atividades | Inicio | Fim | Atualização | Qt. Dias
Planning | 2024-03-04 | 2024-03-04 | OK | 1
Review da 2 semana | 2024-03-04 | 2024-03-04 | OK | 1
Preparar apresentação para o diretor |  |  | Essa semana | 0
Implementar design da aplicação web | 2024-03-04 |  | Em progresso
Implementar entidades no banco de dados |  |  | Essa semana
Implementar funcionalidade usuário |  |  | Essa semana
Implementar funcionalidade viagem |  |  | Essa semana
Implementar telas de viagens |  |  | Essa semana
Implementar telas de despesas |  |  | Essa semana
Implementar funcionalidade despesa |  |  | Essa semana
Implementar tela inicial e de login
Implementar telas de funcionários
Implementar telas de viagens
Implementar telas de despesas
Integrar funcionalidade de usuário entre os diferentes componentes.
Integrar funcionalidade de viagem entre os diferentes componentes
Integrar funcionalidade de despesa entre os diferentes componentes
Formulas:
Qt. Dias = (NETWORKDAYS([Inicio],[Fim]))
Qt. Dias = NETWORKDAYS([Inicio],[Fim])