## Planilha1
1 Semana |  |  |  | 2 Semana
Atividades | Inicio | Fim | Atualização | Atividades | Inicio | Fim | Atualização
Criar rascunho Excalidraw | 2024-02-07 | 2024-02-09 | OK | Daily | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK
Reuniao com o cliente | 2024-02-08 | 2024-02-09 | OK | Desenvolvimento do design da aplicação mobile | 2024-02-12 | 2024-02-16 | OK
Daily | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | Desenvolver esboço da interface web. | 2024-02-15 | 2024-02-19 | OK
Logo da esquipe | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | Criação da landing page | 2024-02-14 | 2024-02-15 | OK
Logo do projeto | 2024-02-09 | 2024-02-09 | OK | Validar design da aplicação mobile | 2024-02-16 | 2024-02-16 | OK
|  |  |  | Definir requisitos e modelar o sistema. | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK
|  |  |  | Definir arquitetura e tecnologias | 2024-02-14 | 2024-02-14 | OK
|  |  |  | Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK
|  |  |  | Preparar apresentação | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK
|  |  |  | Apresentar ideia do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-19 | OK
3 Semana |  |  |  | Plnanilha Excel | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK
Atividades | Inicio | Fim | Atualização | Atualizando o projeto do figma | 2024-02-21 | 2024-02-21 | OK
Planning | 2024-03-04 | 2024-03-04 | OK
Review da 2 semana | 2024-03-04 | 2024-03-04 | OK
Preparar apresentação para o diretor |  |  | Essa semana
Implementar design da aplicação web |  |  | Em progresso
Implementar entidades no banco de dados |  |  | Essa semana
Implementar funcionalidade usuário |  |  | Essa semana
Implementar funcionalidade viagem |  |  | Essa semana
Implementar telas de viagens |  |  | Essa semana
Implementar telas de despesas |  |  | Essa semana
Implementar funcionalidade despesa |  |  | Essa semana
Implementar tela inicial e de login
Implementar telas de funcionários
Implementar telas de viagens
Implementar telas de despesas
Integrar funcionalidade de usuário entre os diferentes componentes.
Integrar funcionalidade de viagem entre os diferentes componentes
Integrar funcionalidade de despesa entre os diferentes componentes